## Sheet1
Stage Name | Start Date | End Date | Duration (weeks)
Project kickoff | 2024-05-18 | 2024-06-01 | 1-2
Drawing and BOM | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 1-2
QGCO | 2024-06-15 | 2024-06-29 | 1-2
Cable Sourcing | 2024-06-29 | 2024-08-03 | 2-5
Air gap analysis | 2024-08-03 | 2024-09-07 | 4-5
Customer C sample | 2024-09-07 | 2024-10-19 | 5-6
Customer approval for drawing | 2024-10-19 | 2024-12-07 | 3-7
D sample Production Release | 2024-12-07 | 2024-12-28 | 1-3
Cable PPAP | 2024-12-28 | 2025-01-25 | 1-4
QGC4 | 2025-01-25 | 2025-03-01 | 4-5
SOP | 2025-03-01 | 2025-03-22 | 2-3