## Sheet1
Stage Name | Start Date | End Date | Duration (weeks)
Project kickoff | 2024-05-13 | 2024-06-10 | 2-4
Drawing and BOM | 2024-06-10 | 2024-06-24 | 1-2
QGCO | 2024-06-24 | 2024-07-08 | 1-2
Cable Sourcing | 2024-07-08 | 2024-07-22 | 1-2
Air gap analysis | 2024-07-22 | 2024-08-05 | 1-2
Customer C sample | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 1-3
Customer approval for drawing | 2024-08-26 | 2024-09-09 | 1-2
D sample Production Release | 2024-09-09 | 2024-09-23 | 1-2
Cable PPAP | 2024-09-23 | 2024-10-07 | 1-2
QGC4 | 2024-10-07 | 2024-10-21 | 1-2
SOP | 2024-10-21 | 2024-11-04 | 1-2